## 1. 실이행 계획서
순번 | 작업단계 | 작업명 | 세부순번 | TASK ID | 수행서버 | 작업내용 | 디렉토리 | 명령어 or 스크립트명 | 검증방안 | 수행여부 | 비고
1 | 사전작업 | 서버 설치 | 1 |  | TOBE | ASE 설치 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 01_01_install_ase.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 | 생략
|  |  | 2 |  | TOBE | 환경변수 등록 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 01_02_register_SYBASE_ENV.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 | 생략
|  |  | 3 |  | TOBE | DB서버 빌드 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 01_03_build_db_server.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 | 생략
|  |  | 4 |  | TOBE | 백업서버 빌드 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 01_04_build_backup_server.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 | 생략
|  |  | 5 |  | TOBE | 서버 설정값 적용 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 01_05_sp_configure.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 | 생략
2 | 사전작업 | 메타정보 이관 | 1 | PR_03 | TOBE | bcp out syslogins from ASIS bcp out syssrvroles from ASIS bcp out sysloginroles from ASIS bcp out 한 파일을 가공하는 과정 존재. 수정 필요. | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 02_01_bcp_out_ASIS_systemtable.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 | 금회차 제외
|  |  | 2 | PR_03 | TOBE | TOBE 서버로 파일 전송 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 02_02_trasfer_file.txt |  | 생략
|  |  | 3 | PR_03 | TOBE | bcp in syslogins to TOBE bcp in syssrvroles to TOBE bcp in sysloginroles to TOBE | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 02_03_bcp_in_TOBE_systemtable.sh | 엑셀 매크로 | 금회차 제외
|  |  | 4 | PR_03 | TOBE | tempdb bind 정보 이관 | /app/sybase/NO_DEL/02_ASE_SETUP/TOBE/FUND | 02_04_sp_tempdb.sh | 엑셀 매크로 | 금회차 제외
3 | 사전작업 | user DB 생성 | 1 | PR_03 | TOBE | User DB Device 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 03_01_disk_init.sh | 엑셀 매크로 | 완료
|  |  | 2 | PR_03 | TOBE | User DB 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 03_02_create_database.sh | 엑셀 매크로 | 완료
4 | 사전작업 | admin procedure 생성 | 1 | PR_03 | TOBE | admin procedure 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 04_create_admin_proc.sh | 엑셀 매크로 | 완료
5 | 사전작업 | user 생성 | 1 | PR_03 | TOBE | create user 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 05_01_gen_adduser.sh | 엑셀 매크로 | 완료
|  |  | 2 | PR_03 | TOBE | user 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 05_02_adduser.sh | 엑셀 매크로 | 완료
6 | 사전작업 | Table 생성 | 1 | PR_03 | TOBE | create table 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 06_01_gen_create_table.sh |  | 완료
|  |  | 2 | PR_03 | TOBE | User Table 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 06_02_create_table.sh | 엑셀 매크로 | 완료
|  |  | 3 | PR_03 | TOBE | auto identity 테이블 3개 추가 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 06_03_create_FUND2_3table.sh |  | 완료
7 | 오픈작업 | bcp out | 1 | IA_04_03 | TOBE |  | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 07_01_gen_bcp_out.sh
|  |  | 2 | IA_04_03 | TOBE |  | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 07_02_bcp_out.sh | 엑셀 매크로 all_grep_bcp_out.sh
8 | 오픈작업 | bcp in | 1 | IA_04_04 | TOBE |  | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 08_01_gen_bcp_in.sh
|  |  | 2 | IA_04_04 | TOBE |  | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 08_02_bcp_in.sh | 엑셀 매크로 all_grep_bcp_in.sh
9 | 오픈작업 | create index | 1 | IA_04_05 | TOBE | create index 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 09_01_gen_create_index.sh
|  |  | 2 | IA_04_05 | TOBE | 인덱스 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 09_02_create_index.sh | 엑셀 매크로 all_grep_create_index.sh
10 | 오픈작업 | update statistics | 1 | IA_04_06 | TOBE | update statistics 스크립트 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 10_01_gen_update_stat.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크
|  |  | 2 | IA_04_06 | TOBE | 통계정보 갱싱 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 10_02_update_statistics.sh | 스크립트 output 파일에서 오류 발생유무 체크 all_grep_update_stat.sh
11 | 오픈작업 | create view | 1 | IA_04_07 | TOBE | create view 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 11_01_gen_create_view.sh
|  |  | 2 | IA_04_07 | TOBE | View 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 11_02_create_view.sh | 엑셀 매크로 all_grep_create_view.sh
12 | 오픈작업 | create proc | 1 | IA_04_08 | TOBE | create procedure 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 12_01_gen_create_procs.sh
|  |  | 2 | IA_04_08 | TOBE | Procedure 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 12_02_create_procs.sh | 엑셀 매크로 all_grep_create_proc.sh
13 | 오픈작업 | alter ri | 1 | IA_04_09 | TOBE | alter ri 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 13_01_gen_create_ri.sh
|  |  | 2 | IA_04_09 | TOBE | ri 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 13_02_create_ri.sh | 엑셀 매크로 all_grep_create_ri.sh
14 | 오픈작업 | create trigger | 1 | IA_04_10 | TOBE | create trigger 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 14_01_gen_create_trigger.sh
|  |  | 2 | IA_04_10 | TOBE | trigger 생성 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 14_02_create_trigger.sh | 엑셀 매크로 all_grep_create_trigger.sh
15 |  | grant | 1 | IA_04_11 | TOBE | grant 부여 스크립트 생성 | ./scripts/ASIS/ASIS_DBNAME | 15_01_gen_grant.sh | 로그파일 체크
| 오픈작업 |  | 2 | IA_04_11 | TOBE | grant 부여 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 15_02_grant.sh | 엑셀 매크로
16 | 오픈작업 | 신규계정 grant | 1 | IA_04_12 | TOBE | FUNDSL 유저에 권한 부여 스크립트 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 16_02_TOBE_grant.sh | 엑셀 매크로
17 | 오픈작업 | identity gap 설정 변경 | 1 | IA_04_13 | TOBE | identity table 설정 변경 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 17_02_identity_gap.sh | 로그파일 체크
18 | 오픈작업 | kfsb2 이관 | 1 | IA_04_14 | TOBE(개발) | kfsb2 dump | 수기로 수행
|  |  | 2 | IA_04_15 | TOBE(개발) | ftp 전송 | 수기로 수행
|  |  | 3 | IA_04_16 | TOBE | kfsb2 load | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 18_02_load_kfsb2.sh | 로그파일 체크
19 | 오픈작업 | kfsb2 user update | 1 | IA_04_17 | TOBE | kfsb2 user update | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 19_02_kfsb2_user.sh | 로그파일 체크
20 | 오픈작업 | db option 변경(1) | 1 | IA_04_18 | TOBE | TOBE 운영 dboption 변경 스크립트 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 20_02_change_dboption.sh | 로그파일 체크
21 | 오픈작업 | dump database | 1 | IA_04_19 | TOBE | TOBE 운영덤프 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 21_02_dump_database.sh | 로그파일 체크
22 | 오픈작업 | db option 변경(2) | 1 | IA_04_20 | TOBE | enforce dump tran sequence enable 하는 스크립트 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 22_02_chg_dump_dboption.sh | 로그파일 체크
23 | 오픈작업 | ftp 전송 | 1 | IA_04_21 | TOBE | dump 파일 ftp 전송 | 수기로 수행 |  |  | 금회차 제외
| 오픈작업 | TOBE개발 load | 2 | IA_04_22 | TOBE | TOBE개발 load | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 23_02_load_database.sh | 로그파일 체크 | 금회차 제외
24 | 오픈작업 | TOBE개발 online database | 1 | IA_04_23 | TOBE | TOBE개발 online database | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 24_02_online_database.sh | 로그파일 체크 | 금회차 제외
25 | 오픈작업 | TOBE개발 dboption 원복 | 1 | IA_04_24 | TOBE | TOBE개발 dboption 원복 | ./scripts/TOBE/TOBE_DBNAME | 25_02_change_dboption_DEV.sh | 로그파일 체크 | 금회차 제외
서비스 시작 ( 금회차 생략 )