## KBA 1618817 복구단계
KBA 1618817 복구단계별 작업내용
관련문서 | 1618817 - SYB: How to restore an SAP ASE database server (UNIX)
순번 | 복구단계 | 내용 | commnet | 비고
1 | Recreate the file systems | ASE 관련 파일시스템 생성 | 복구 테스트 이전에 사전작업으로 완료
2 | Rebuild the ASE server | instance 신규 생성 | $SYBASE 디렉토리에 대한 OS 백업본이 존재하므로 해당작업 생략
3 | Configure utf8 and binary sort order | 신규 생성한 instance에 대한 charset 변경 작업
4 | Rebuild the backup server | 신규 backup server 생성
5 | Load the master database | master database 백업본을 신규 instance로 load 진행
6 | Reconfigure ASE to your standard configuration and restart ASE in multi-user mode | ASE 설정값 반영
7 | Perform an emergency dump of the transaction log | 복구 작업 수행전까지 수행된 transaction에 대하여 dump tran 파일 생성 | 이번 복구 테스트에서는 해당사항 없음
8 | Recreate lost database devices | lost device에 대하여 재생성 진행 | 삭제된 device 파일 생성 ex) disk reinit name='PDP_DATA_001' disk reinit name='PDP_LOG_001' disk reinit name='saptempdbdev'
9 | Load system database sybsystemprocs | system database에 대하여 load 진행 | $SYBASE 디렉토리에 대한 OS 백업본이 존재하므로 해당작업 생략
10 | Load user databases | user database에 대하여 load 진행 | user database에 대하여 load 진행 ex) load database PDP from '/경로/파일명.dmp' load tran PDP from '/경로/파일명.tran' online database PDP
11 | Restart the job scheduler | job scheduler 재시작 | job scheduler 재시작 exec sybmgmtdb..sp_sjobcontrol '','start_js'

## 복구테스트 작업계획서
복구테스트 작업계획서
순번 | 복구단계 | 내용 | 비고
1 | OS file system 스냅샷 복구 | 복구 테스트 이전에 사전작업으로 완료
2 | system 정보 변경에 따른 system file 수정 | 임시장비 정보에 따라 interfaces 파일에서 ip정보 수정
3 | ASE서버 기동 및 상태확인 | lost device에 대한 정보수집 및 복구대상 device 식별
4 | lost device 재생성 | lost device 파일 생성 ex) disk reinit name='PDD_DATA_001' disk reinit name='PDD_LOG_001' disk reinit name='saptempdbdev'
5 | 백업서버 기동 | -
6 | Load user databases | user database에 대하여 load 진행 ex) load database PDD from '/경로/파일명.dmp' load tran PDD from '/경로/파일명.tran' online database PDD
7 | 상태확인 및 ASE서버 재기동 | saptempdb의 경우 ASE서버 재시작 시, device가 존재하면 재할당 수행
시나리오 1
순번 | 복구단계 | 내용 | 비고
1 | OS file system 스냅샷 복구 | 복구 테스트 이전에 사전작업으로 완료
2 | system 정보 변경에 따른 system file 수정 | 임시장비 정보에 따라 interfaces 파일에서 ip정보 수정
3 | ASE서버 기동 및 상태확인 | -
4 | 백업서버 기동 | -
5 | Load user databases | user database에 대하여 load 진행 ex) load database PDD from '/경로/파일명.dmp' load tran PDD from '/경로/파일명.tran' online database PDD